## Planning
Semaine de compte rendu | [6 empty] | Retard
Semaine de présentation | [6 empty] | Prévu
Semaine | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Entrée en cours
Rencontre avec l'interlocuteur
Prise en main de la bibliographie
Plannification des tâches
Nettoyage/Import base de données
Création du site
Création des modèles
Présentation de mi-semestre
Sélection du modèle
Intégration des données au site
Ajout de module sur le site
Présentation finale
Note on E5: François Verdelhan: 01/10 : Question de recherche
Note on G5: François Verdelhan: 15/10 : Planning
Note on J5: François Verdelhan: 01/11 : Mise en forme et AED
Note on L5: François Verdelhan: 15/11 : Revue littérature
Note on N5: François Verdelhan: 01/12 : Outils et programmes à utiliser
Note on P5: François Verdelhan: 14/12 : Rendu slide pour présentation
Note on P13: François Verdelhan: Rendu attendu : Présentation du contexte Ebauche du site Présentation de 2 modèles