## Planning
Semaine de compte rendu
| Semaine de présentation |  |  |  |  | Prévu
Semaine |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Création du git | Création du git | bar: 38 to 39
Rencontre avec l'interlocuteur | bar: 38
Prise en main de la bibliographie | bar: 39 to Prévu 43
Etat de l'art | bar: 39 to Prévu 43
Planification des tâches | bar: 41
Gestion des tâches | Gestion des tâches | bar: 40 to 41
Planification des tâches | bar: 40
Partage des tâches | bar: 41
Gestion des bases de données | Gestion des bases de données | bar: Prévu 42 to Prévu 45
Importation de la base | bar: Prévu 42
Nettoyage de la base | bar: Prévu 42
Création de bases de données de tests | bar: Prévu 43 to Prévu 44
Création de l'interface du site | Création du site | bar: Prévu 42 to Prévu 18
Discussion sur les outils | bar: Prévu 42
Préparation de la maquette (papier) | bar: Prévu 42 to Prévu 44
Création HTML | bar: Prévu 45 to Prévu 18
Création CSS | bar: Prévu 45 to Prévu 18
Création des modèles | Création des modèles | bar: Prévu 42 to Prévu 18
Choix apprentissage/tests | bar: Prévu 42 to Prévu 44
Mise en place des méthodes de tests | bar: Prévu 44 to Prévu 46
Choisir les modèles de machine learning | bar: Prévu 47 to Prévu 48
Entraîner et comparer les modèles | bar: Prévu 47 to Prévu 50
Présentation de mi-semestre | bar: Prévu 50
Technique de réduction de dimension | bar: Prévu 51 to Prévu 4
Intégration des données au site | bar: Prévu 50 to Prévu 10
Ajout des fonctionnalités du site | Ajout des fonctionnalités du site | bar: Prévu 50 to Prévu 10
Exporter les données des graphes | bar: Prévu 50 to Prévu 3
Création de graphes intéractifs | bar: Prévu 1 to Prévu 7
Import des données utilisateurs | bar: Prévu 3 to Prévu 5
Ajout de nouvelles thématiques | bar: Prévu 4 to Prévu 18
Présentation finale | bar: Prévu 24
Note on D5: François Verdelhan: 01/10 : Question de recherche
Note on F5: François Verdelhan: 15/10 : Planning
Note on I5: François Verdelhan: 01/11 : Mise en forme et AED
Note on K5: François Verdelhan: 15/11 : Revue littérature
Note on M5: François Verdelhan: 01/12 : Outils et programmes à utiliser
Note on O5: François Verdelhan: 14/12 : Rendu slide pour présentation
Note on O28: François Verdelhan: Rendu attendu : Présentation du contexte Ebauche du site Présentation de 2 modèles