## Planning
|  | Semaine de compte rendu |  |  |  |  | Tâches
|  | Semaine de présentation |  |  |  |  | Sous-tâches
Semaine |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Rencontre avec l'interlocuteur | bar: 38
Etude de cas des données | Création du git | Création du git | bar: 38 to 39
| Planification et gestion de projet | Planification et gestion de projet | bar: 38 to 41
Choix d'un Team Leader | bar: 38
Prise en main des outils de gestion de projet | bar: 40 to 41
Planification des tâches | bar: 40
Partage des tâches | bar: 41
| Les données et leur exploration | Les données et leur exploration | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 44
S'approprier les données fournies | bar: Sous-tâches 42
Décrire et comprendre les données | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 43
Etudier les variables et leurs relations | bar: Sous-tâches 43 to Sous-tâches 44
Importation de la base | bar: Sous-tâches 42
Nettoyage de la base | bar: Sous-tâches 42
Création de bases de données de tests | bar: Sous-tâches 43 to Sous-tâches 44
| Revue de la littérature | Revue de la littérature | bar: Sous-tâches 44 to Sous-tâches 46
Contextualiser le projet | bar: Sous-tâches 44 to Sous-tâches 45
Prise en main de la bibliographie | bar: Sous-tâches 44 to Sous-tâches 45
Etat de l'art | bar: Sous-tâches 45 to Sous-tâches 46
Mettre en place des outils bibliographiques | bar: Sous-tâches 44
Expliquer l'importance de notre projet | bar: Sous-tâches 46
| Outils et programmes à utiliser | Outils et programmes à utiliser | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 48
Choix des outils de travail | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 44
Choix des outils de collaboratifs | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 43
Choix du langage de programmation | bar: Sous-tâches 45 to Sous-tâches 48
Choix des outils de productivité | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 48
Création et maquettage en créant un premier jet de l'application | Création de l'interface du site | Création du site | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 50
Discussion sur les outils | bar: Sous-tâches 42
Préparation de la maquette (papier) | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 44
Création HTML | bar: Sous-tâches 45 to Sous-tâches 50
Création CSS | bar: Sous-tâches 45 to Sous-tâches 50
| Création des modèles | Création des modèles | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 50
Choix apprentissage/tests | bar: Sous-tâches 42 to Sous-tâches 44
Mise en place des méthodes de tests | bar: Sous-tâches 44 to Sous-tâches 46
Choisir les modèles de machine learning | bar: Sous-tâches 47 to Sous-tâches 48
Entraîner et comparer les modèles | bar: Sous-tâches 47 to Sous-tâches 50
Technique de réduction de dimension
Intégration des données au site | bar: Sous-tâches 50
| Ajout des fonctionnalités du site | Ajout des fonctionnalités du site | bar: Sous-tâches 50
Exporter les données des graphes | bar: Sous-tâches 50
Création de graphes intéractifs
Import des données utilisateurs
Ajout de nouvelles thématiques
Préparation et soutenance S1 | bar: Sous-tâches 49 to Sous-tâches 50
Note on E5: 01/10 : Question de recherche
Note on G5: 15/10 : Planning
Note on J5: 01/11 : Mise en forme et AED
Note on L5: 15/11 : Revue littérature
Note on N5: 01/12 : Outils et programmes à utiliser
Note on P5: 14/12 : Rendu slide pour présentation
Note on P48: Rendu attendu : Présentation du contexte Ebauche du site Présentation de 2 modèles